石家庄信息工程职业学院

创新发展行动计划（2015-2018）执行方案

一、建设基础

（一）办学规模不断扩大

石家庄信息工程职业学院是经河北省人民政府批准、国家教育部备案、面向全国招生的国办全日制高等职业院校。学院自2002年升格为高等职业院校以来，校园面积由原有的不足200亩一个校区，扩大到目前南、北两个校区共1257亩，在校学生由不足1000人发展到现有的12500余人。学院设有软件与传媒艺术、电子信息、商贸、管理和印刷五大专业群和一个直属酒店管理学院，招生专业48个，专任教师584人，教授43人、副教授179人，形成了全日制、成人教育、网络教育、社会培训多层次的办学格局。多年来，学院为国家和社会培养输送了大批优秀人才，取得了良好的社会声誉。

（二）人才培养模式不断创新

学院牢固树立“德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人”的培养目标，按照“政治坚定、思想领先、技能过硬、品质优良”的办学纲领，秉承“优秀员工的摇篮，职业经理的基地”的办学理念，遵循“重技善学、恒信自强”的校训，坚持走“市场引领科研、科研带动教学、教学服务社会”的办学之路，探索“产教融合、校企合作，工学结合、知行合一”的人才培养模式。坚持产教融合、校企合作，校企共同确定人才培养目标，共同制定人才培养方案，共同开发课程，共同配置教学资源，共同实施教学过程，校企合作育人、合作共建机制已经初步形成。

（三）专业和课程建设成果丰硕

学院加强示范专业、特色专业建设，不断完善专业设置及专业调整机制建设，推动专业设置与产业需求对接。建有中央财政重点支持建设专业2个，中央财政重点支持建设实训基地1个，网络系统管理和餐饮服务2个河北省高技能人才培训基地，院级示范专业10个、重点专业7个、特色专业5个。学院共建有各级精品资源共享课程和精品课程134门。其中省级精品共享资源课1门，省级普通高校职业指导示范课程1门，省级精品课程5门，市级精品课程6门，院级精品课程126门，形成了以院级精品课程为基础、省市级精品课程为主干，省级精品资源共享课程为示范的精品课程群。

（四）实训基地建设成效显著

学院按照“引园入校、引企入园、产教融合、协同育人”的思路，稳步实施实践教学基地建设工程。院内建有石家庄国家动漫产业发展基地创业孵化园，引企入校共36家，建成集教学、实训、职业技能鉴定和科研于一体的校内实训基地67个，其中与校内入驻企业共建校内生产性实训基地8个，入驻企业准捐赠设备值5600余万元；学院自主建设具备真实生产条件、采用企业化运营的校内生产性实训基地15个；学院自主建设具备仿真生产条件的一体化校内实训基地44个。学院与校外合作企业建立稳定的校外顶岗实习基地116个，为学生实践教学、认识实习、跟岗实习、顶岗实习等提供了保障。

（五）师资队伍水平整体提升

以全面提高教师素质为中心，以建设“双师型”教师队伍为重点，2008年起学院全面启动教师素质提升计划，现有河北省高等职业院校人才培养工作评估专家3名、河北省高职教学指导委员会委员2名、“河北省模范教师”1名、“石家庄教育类和社科类有突出贡献的中青年专家”2名、“石家庄市市管拔尖人才”1名、“石家庄市优秀教师”2名、“石家庄市十佳教书育人优秀共产党员”1名、“石家庄市巾帼建功明星”1名和“石家庄市‘三育人’先进个人”3名。获得河北省高等教育教学成果奖8个，获得“河北省技术能手”荣誉称号2个，获得“石家庄市高校优秀教学科研创新团队”称号4个。三年来，我院教师在各类教学比赛中荣获国际级银奖1人次；国家级特等奖2人次，一等奖15人次，二等奖22人次，三等奖60人次，优秀指导教师24人次；荣获省级一等奖35人次，二等奖44人次，三等奖130人次，优秀指导教师27人次。

（六）社会服务能力明显增强

强化社会责任，服务区域经济社会发展，积极与企业合作开展应用研究和技术开发，实现了校企双赢，社会服务能力明显增强。近三年，教师取得国家专利10项，承担省市级以上课题166项，为企业解决技术难题或提供技术服务257项。在2014-2015学年，全院组织公益性培训服务达到10991人日，成人教育及网络教育共计1437人。近三年，学院承办河北省艺术类专业校考、河北省司法考试、河北省公务员录用考试、河北省电子信息大类联考单招考试、河北省住建领域专业人员岗位考试、石家庄市会计专业技术资格无纸化考试、石家庄市会计从业资格考试等社会考试工作，考生达150万人次以上。学院为河北省唯一一所同时设立雅思、托福、GRE考点的院校，近三年共计组织51700余人次考试。

二、建设目标

通过三年建设，我院教育整体实力显著增强，人才培养结构更加合理，人才培养质量持续提高，服务京津冀协同发展的能力明显提升，力争创建省级优质高等职业院校。

——教育实力显著增强

将我院建设成为办学定位准确、专业特色鲜明、社会服务能力强、综合办学水平领先、与河北经济社会发展需求契合度高、行业优势突出的省级优质高等职业院校，持续深化教育教学改革，提升技术创新服务能力，培养杰出技术技能人才，增强专业教师和毕业生在行业企业的影响力，提升学校对产业发展的贡献度。

——服务能力大幅提高

学院紧贴产业升级调整专业设置，不断优化专业结构，形成与京津冀区域产业发展相适应的专业布局。通过加强示范专业建设，优先保证新一代信息技术产业、战略性新兴产业、现代服务业、文化创意、影视制作、出版发行等重点产业技术技能人才培养，带动学院相关专业的建设与发展。利用国家动漫产业基地创业孵化园优势，引入管理水平高、技术创新能力强、与专业契合度密切的企业入驻校园，强化校企深度融合、协同育人的培养机制，政、行、企、校多方共建实训基地、应用技术协同创新中心，使应用技术研发能力和服务区域经济社会发展能力大幅提高。

——师资队伍建设长足发展

通过省级“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地建设，实施教师专业技能、实践教学、信息技术应用和教学研究能力提升培训项目，提高专任教师专业教学能力和实践动手能力，加强兼职教师的培训与管理，教学团队竞争力显著增强。探索教师职称分类管理办法，明确教师岗位考核标准，全面推行按岗聘用、竞聘上岗，教师管理进一步走向标准化和规范化。

——内部质量保证体系逐步健全

落实学院章程，实现依法治校、科学治校。高度重视高等职业教育质量年度报告工作，建立与巩固学院高等职业教育质量年度报告制度，不断提高年度质量报告的量化程度、可比性和可读性，强化对报告合规性的管理。高度重视高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作，以人才培养工作状态数据为基础，开展学院内部教学诊断和改进工作，逐步健全学院内部质量保证体系。

——教育信息化水平不断提升

根据学院自身条件，不断推动落实《职业院校数字校园建设规范》，建设学院校本高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统。建设申报省级高等职业教育专业教学资源库和精品在线开放课程。逐步建立突出校本特色的数字教学资源，推动学院教育信息化水平不断提升。

三、建设内容

（一）协调发展，扩大优质教育资源

1.深化教育教学改革，提升专业发展水平

支持建设紧贴产业发展、校企深度合作、社会认可度高的骨干专业6个；支持专业与技术先进、管理规范、社会责任感强的规模以上企业深度合作，共建生产性实训基地3个；面向企业的创新需求，依托示范专业、特色专业等，多方共建以市场为导向的应用技术协同创新中心1个。

2.提高学院建设水平，争创省级优质高等职业院校

深入研究优质高等职业院校建设标准，建设办学定位准确、专业特色鲜明、社会服务及创新能力强、综合办学水平领先、与河北经济社会发展需要契合度高、行业优势突出的优质高等职业学校。

3.继续引进境外优质资源，扩大国际交流合作规模

学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源；进一步选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业和实训基地，扩大教师交流、学生互访规模；申办聘请外国专家（文教类）许可，努力增加聘请外国专家（文教类）数量。

4.加强师资队伍建设，提高师资整体水平

建立健全与政府、行业企业、高等院校协同培养教师的机制，建设申报2个省级“双师型”教师培养培训基地，实施教师专业技能、实践教学、信息技术应用和教学研究能力提升培训项目，提高专任教师专业教学能力和实践动手能力。落实五年一周期的教师全员培训制度，落实新任教师先实践、后上岗和教师定期实践制度，专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月。继续实施教师队伍素质提升计划，积极组织教师参加国家级、省级骨干教师培训项目，培养造就一批“教练型”教学名师和专业带头人。

加强以专业技术人员和高技能人才为主，主要承担专业课程教学和实践教学任务的兼职教师队伍建设，在编制年度预算时统筹考虑经费安排。加强兼职教师的职业教育教学规律与教学方法培训；支持兼职教师或合作企业牵头教学研究项目、组织实施教学改革；把指导学生顶岗实习的企业技术人员纳入兼职教师管理范围。兼职教师数按每学年授课160学时为1名教师计算。

5.建设数字教育资源，推进信息技术应用

顺应“互联网+”的发展趋势，规划学院数字教育资源建设，以学院现有各专业教学资源库为基础，建立突出学院特色的数字教学资源。力争立项建设省级专业教学资源库1个，省级精品在线开放课程3门。

落实职业院校数字校园建设相关标准，加快数字校园建设；将信息技术应用能力作为教师评聘考核的重要指标，积极参加河北省高等职业院校信息化教学大赛。

（二）改革创新，增强院校办学活力

1.健全人才选拔机制，落实分类考试招生

按照国务院、教育部、省政府分类考试招生制度改革方案要求，实施以高考为基础的考试招生、单独考试招生、综合评价招生、面向中职毕业生的技能考试招生、中高职贯通招生、技能拔尖人才免试招生。

2.建立学分管理制度，推进配套制度改革

探索学分制管理制度，结合学院实际，逐步实行学分制，推进与学分制相配套的课程开发和教学管理制度改革。

3.开展社会培训，服务终身学习

积极开展学历教育和非学历培训并举、全日制与非全日制并重发展多样化的职工继续教育，为劳动者终身学习提供更多机会。以职业道德、职业发展、就业准备、创业指导等为主要内容开展就业创业教育，为普通教育学生提供职业发展辅导，为劳动者多渠道多形式提高就业质量服务。积极推进与资源、技能有优势的企业合作共建共管职工培训中心，承担合作企业职工教育培训及学生实习和教师实践任务。主动承接政府和企事业单位组织的职业培训，按照国家有关规定开展退役士兵职业教育培训。

（三）产教融合，加强技术技能积累

1.优化专业设置，服务区域经济社会发展

围绕国家“京津冀协同发展战略”，以区域经济社会发展对人才的需求为依据，根据河北省国民经济和社会发展十三五规划及产业转型升级需要，优化专业设置。以“中国制造2025”和“互联网+行动计划”为引领，依据先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动的发展格局调整专业、培养人才，加强新一代信息技术产业、文化创意、电子商务等相关专业建设，加快满足社会建设和社会管理人才需求。

2.深化校企合作发展，探索现代学徒制人才培养

积极与行业企业合作办学、合作育人、合作发展，探索“现代学徒制”人才培养模式。校企共同制定和实施人才培养方案，试点专业主要负责理论课程教学、学生日常管理等工作，合作企业主要负责选派技术人员、能工巧匠、技艺大师来承担实践教学任务、组织实习实训，校企共建“现代学徒制”特色专业。

3.加强创新创业教育，提高人才培养质量

将创新创业教育融入到整个人才培养体系，全面修订专业人才培养方案，使创新精神、创业意识和创新创业能力成为评价人才培养质量的重要指标。按照高质量创新创业教育的需要，合理配置教学资源，创新教学模式，促进专业教育与创新创业教育有机融合；根据人才培养定位和创新创业教育目标要求，建设依次递进、有机衔接、科学合理的创新创业教育课程体系，力争建设申报省级创新创业教育专门课程1门；大力建设大学生创业园、创业孵化园（基地）和小微企业创业基地，作为创新创业教育实践平台。

举办院级创新创业大赛、信息化教学大赛及科技创新、创意设计、创业计划等专题竞赛，为参加国家级、省级大赛遴选优秀人才及团队。

探索将学生开展创新创业实践（如各种技能竞赛、创新创业计划项目、创新创业培训及创业实践成果等）、发表论文、参与课题研究、获得专利和自主创业等情况折算为学分或课程成绩；为有意愿、有潜质的学生制定创新创业能力培养计划，建立创新创业档案和成绩单，客观记录并量化评价学生开展创新创业活动情况；优先支持参与创新创业的学生转入与创业项目相关专业学习。实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学自主创业，自主创业休学时间可视为其参加实践教育时间。

（四）依法治校，完善质量保障机制

1.完善学院治理结构，提升学院治理能力

按照《高等学校章程制定暂行办法》要求，完成章程制定、修订工作。坚持党委领导下的校长负责制，不断提升学校的资源整合、科学决策和战略规划能力。设立院级学术委员会，作为学院最高学术机构，统筹行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权，发挥在专业建设、学术评价、学术发展和学风建设等事项上的重要作用；设立院级教学改革与管理委员会和专业指导委员会，指导促进专业建设与教学改革。

2.强化质量年报制度，完善监督保障机制

高度重视高等职业教育质量年度报告工作，不断提高年度质量报告的量化程度、可比性和可读性。高度重视高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作，充分发挥状态数据在学院宏观管理、行政决策、学院治理、教学改革、年度报告中的基础性作用，建设校本高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统。制定学院《高等职业院校教学工作诊断与改进实施方案》，以高等职业院校人才培养工作状态数据为基础，开展专业教学诊改工作，促进学院专业改革与建设。

3.加强相关理论研究，助推学院改革发展

借助教学改革与管理委员会、高职教育研究所等职业教育研究机构，发挥学院人才、信息、资源聚集的优势，引导广大教师围绕专业建设、课程改革、实践教学、终身学习等方面开展教学研究。

（五）立德树人，提升思想政治教育质量

1.加强和改进思想政治教育工作，增强针对性和有效性

贯彻落实《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》，把理想信念教育作为大学生思想政治教育的核心任务。深入开展中国特色社会主义和中国梦教育，在广大师生中积极培育和践行社会主义核心价值观，引导大学生关心国家命运，自觉把个人理想与国家梦想、个人价值与国家发展结合起来。规范形势与政策教育教学，加强中华优秀传统文化教育，深入开展“我的中国梦”主题教育活动，推进学雷锋活动常态化。健全学生思想政治教育长效机制，创新网络思想政治教育方式方法。提高高校思想政治理论课实效，推进辅导员队伍专业化、职业化建设，引导学生积极参加社会实践活动，加强心理健康教育与咨询机构建设，全面推进《全国大学生思想政治教育质量测评体系（试行）》。创建平安校园、和谐校园。

2.促进职业技能与职业精神相融合，助力学生全面发展

加强文化素质教育，坚持知识学习、技能培养与品德修养相统一，将人文素养和职业素质教育纳入人才培养方案，加强文化艺术类课程建设，完善人格修养，培育学生诚实守信、崇尚科学、追求真理的思想观念。贯彻落实《高等学校体育工作基本标准》，促进学生身心健康；充分发挥校园文化对职业精神养成的独特作用，推进优秀产业文化进教育、企业文化进校园、职业文化进课堂，将生态环保、绿色节能、循环经济等理念融入教育过程；利用学院校史馆、图书馆、档案馆等，发挥学院历史沿革、专业发展历程、杰出人物事迹的文化育人作用。围绕传播职业精神组织第二课堂，弘扬以德为先、追求技艺、重视传承的中华优秀传统文化。发挥学生党支部、共青团、学生会、学生社团的作用，与政府、行业、企业合作开展内容丰富、形式新颖、传递正能量的实践育人活动和校园文化活动。注重用优秀毕业生先进事迹教育引导在校学生。

四、保障措施

（一）加强组织领导，健全工作机制

学院成立由院长任组长、分管院领导任副组长、相关部门负责人参加的实施行动计划领导小组，进行实施行动计划的总体设计、全面部署和监督指导。根据本方案要求，结合学院实际情况，制订工作计划，明确责任分工，各部门协调联动，确保工作有序开展、有效落实。

（二）加强过程监督，确保任务落实

学院实施行动计划领导小组建立工作责任制度，将目标任务分解落实到各责任部门；加强日常指导，并建立督查制度，要求各责任部门将工作推进情况定期汇报，做好业绩考核工作。同时将行动计划中的有关任务（项目）列为院级课题进行研究，提高行动计划执行效果。

（三）加强经费管理，提高使用效益

设立行动计划专项经费，针对立项任务（项目）、在建任务（项目）、未建设任务（项目）三个层次进行经费投入管理，加大未建设任务（项目）经费投入，强化预算管理、过程管理、绩效管理，健全监督机制，提升经费管理的科学化、规范化、精细化水平，提高资金的使用效率和透明度，促进任务有序开展。

（四）加强宣传发动，营造良好环境

学院通过专家解读、集中培训和研讨交流等多种形式，开展行动计划宣传解读活动，领会精神实质，细化任务分工，明确工作要求，营造良好氛围；建立行动计划专题网站，宣传学习落实行动计划和本方案精神。

五、建设进度及预期效果

| 序号 | 工作任务 | 2016年12月 进度安排及预期效果 | 2017年12月 进度安排及预期效果 | 2018年12月 进度安排及预期效果 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RW-2 | 学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源 | 1.探索引进国际先进职业标准、专业课程、职业教材； 2.三年引进国（境）外先进职业教育数字化教育资源数1个。 | 1.探索引进国际先进职业标准、专业课程、职业教材； 2. 三年引进国（境）外先进职业教育数字化教育资源数1个。 | 1.探索引进国际先进职业标准、专业课程、职业教材； 2. 三年引进国（境）外先进职业教育数字化教育资源数1个。 | 教务处、国际交流合作中心、各系部 |
| RW-3 | 选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系 | - 1.三年共建专业数1个； - 2.三年共建课程2门； - 3.三年共建实训基地1个； - 4.三年教师交流10人次。 | - 1.三年共建专业数1个； - 2.三年共建课程2门； - 3.三年共建实训基地1个； 4.三年教师交流10人次。 | - 1.三年共建专业数1个； - 2.三年共建课程2门； - 3.三年共建实训基地1个； 4.三年教师交流10人次。 | 教务处、 国际交流合作中心、各系部 |
| RW-4 | 支持高等职业院校申办聘请外国专家（文教类）许可 | 1.有聘请外国专家（文教类）许可； 2.聘请外国专家（文教类）5个。 | 1.有聘请外国专家（文教类）许可； 2.聘请外国专家（文教类6个。 | 1.有聘请外国专家（文教类）许可； 2.聘请外国专家（文教类）7个。 | 外事办 |
| RW-6 | 完善以老带新的青年教师培养机制；建立教师轮训制度；专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月 | 1.修订以老带新的青年教师培养制度； 2.制定教师轮训制度； 3.专业教师企业实践每年若干天； 4.加强“双师型”教师培养。 | 1.完善以老带新的青年教师培养制度； 2.完善教师轮训制度； 3.专业教师企业实践每年若干天； 4.加强“双师型”教师培养。 | 1.完善以老带新的青年教师培养制度； 2.完善教师轮训制度； 3.专业教师企业实践时间每五年累计不少于6个月； 4.加强“双师型”教师培养。 | 教务处、 校企合作部、各系部 |
| RW-7 | 高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划 | 选派专业骨干教师参加国家级、省级培训计划。 | 选派专业骨干教师参加国家级、省级培训计划。 | 选派专业骨干教师参加国家级、省级培训计划。 | 教务处、 各系部 |
| RW-9 | 支持专科高等职业院校按照有关规定自主聘请兼职教师；加强兼职教师的职业教育教学规律与教学方法培训；支持兼职教师或合作企业牵头申报教学研究项目、组织实施教学改革；把指导学生顶岗实习的企业技术人员纳入兼职教师管理范围。核算教师总数时，兼职教师数按每学年授课160学时为1名教师计算。 | 1.根据专业建设发展需要，自主聘请兼职教师若干人； 2.兼职教师培训5次； 3.鼓励兼职教师或合作企业牵头申报项目。 | 1.根据专业建设发展需要，自主聘请兼职教师若干人； 2.兼职教师培训5次； 3.鼓励兼职教师或合作企业牵头申报项目。 | 1.根据专业建设发展需要，自主聘请兼职教师若干人； 2.兼职教师培训5次； 3.鼓励兼职教师或合作企业牵头申报项目。 | 教务处、 校企合作部、各系部 |
| RW-11 | 推动落实《职业院校数字校园建设规范》，建设高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统 | 1.制定数字化校园建设规划； 2.启动校本人才培养工作状态数据管理系统建设工作。 | 1.建立数字化校园基础管理平台； 2.初步建成校本人才培养工作状态数据管理系统。 | 1.数字化校园建设达到规范化标准； 2.完善校本人才培养工作状态数据管理系统。 | 各处室、各系部 |
| RW-28 | 落实《教育部人力资源社会保障部关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》 | 1.面向行业企业持续开展职工继续教育的5000人次； 2.开展行业企业职工培训27000人次； 3.主动为企业提供技术服务150万元。 | 1.面向行业企业持续开展职工继续教育的6000人次； 2.开展行业企业职工培训30000人次； 3.主动为企业提供技术服务175万元。 | 1.面向行业企业持续开展职工继续教育的7000人次； 2.开展行业企业职工培训33000人次； 3.主动为企业提供技术服务200万元。 | 继续教育部、科研处、各系部 |
| RW-36 | 优化院校布局、调整专业结构 | 1.学习研讨优质高职院校建设标准； 2.完善专业随产业发展动态调整机制。 | 1.落实优质高职院校建设标准； 2.完善专业随产业发展动态调整机制。 | 1.积极申报优质高职院校； 2.完善专业随产业发展动态调整机制。 | 各处室、各系部 |
| RW-37 | 建立产业结构调整驱动专业设置与改革、产业技术进步驱动课程改革的机制 | 1.学习研讨河北省骨干专业建设方案； 2.三年建设申报骨干专业6个； 3.三年建设申报精品在线开放课程3门。 | 1.落实河北省骨干专业建设方案； 2.三年建设申报骨干专业6个； 3.三年建设申报精品在线开放课程3门。 | 1.持续推进河北省骨干专业建设方案； 2.三年建设申报骨干专业6个； 3.三年建设申报精品在线开放课程3门。 | 教务处、各系部 |
| RW-38 | 重点服务中国制造2025 ，主动适应数字化网络化智能化制造需要，围绕强化工业基础、提升产品质量、发展制造业相关的生产性服务业调整专业、培养人才 | 优化专业设置。 | 初步形成与河北省“先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动的发展格局”相适应的专业设置。 | 形成与河北省“先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动的发展格局”相适应的专业设置。 | 教务处、 各系部 |
| RW-39 | 优先保证新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械产业相关专业的布局与发展 | 优化专业设置。 | 初步形成与河北省“先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动的发展格局”相适应的专业设置。 | 形成与河北省“先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动的发展格局”相适应的专业设置。 | 教务处、 各系部 |
| RW-40 | 加强现代服务业亟需人才培养，加快满足社会建设和社会管理人才需求 | 优化专业设置。 | 初步形成与河北省“先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动的发展格局”相适应的专业设置。 | 形成与河北省“先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动的发展格局”相适应的专业设置。 | 教务处、 各系部 |
| RW-42 | 促进专业教育与创新创业教育有机融合；利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台 | 1.持续推进“石家庄国家动漫产业基地创业孵化园”建设； 2.持续推进学院“大学生创业孵化园”建设； 3.规划小微企业创业基地建设。 | 1.持续推进“石家庄国家动漫产业基地创业孵化园”建设； 2.持续推进学院“大学生创业孵化园”建设； 3.持续推进小微企业创业基地建设。 | 1.持续推进“石家庄国家动漫产业基地创业孵化园”建设； 2.持续推进学院“大学生创业孵化园”建设； 3.持续推进小微企业创业基地建设。 | 就业服务与创业指导中心、校企合作部、各系部 |
| RW-43 | 探索将学生完成的创新实验、论文发表、专利获取、自主创业等成果折算为学分，将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习；优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习；实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业 | 1.探索开创成果转化成学分制或课程成绩； 2.参与的学生不少于在校生的8%； 3.实施弹性学制。 | 1.探索开创成果转化成学分制或课程成绩； 2.参与的学生不少于在校生的15%； 3.实施弹性学制。 | 1.探索开创成果转化成学分制或课程成绩； 2.参与的学生不少于在校生的20%； 3.实施弹性学制。 | 教务处、学生处、人文素质教育部、就业服务与创业指导中心、各系部 |
| RW-44 | 地区、有关部门整合发展财政和社会资金，支持高校学生创新创业活动。高等职业院校优化经费支出结构，多渠道统筹安排资金，支持创新创业教育教学，资助学生创新创业项目 | 1.创新创业教育教学投入资金若干； 2.资助学生创新创业项目若干； 3.三年建设1门创新创业教育课程。 | 1.创新创业教育教学投入资金若干； 2.资助学生创新创业项目若干； 3.三年建设1门创新创业教育课程。 | 1.创新创业教育教学投入资金若干； 2.资助学生创新创业项目若干； 3.三年建设1门创新创业教育课程。 | 教务处、财务处、人文素质教育部、就业服务与创业指导中心 |
| RW-46 | 加强文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业技术技能人才的培养；提升民族地区的高等职业院校支持当地特色优势产业、基本公共服务、社会管理的能力 | 培养文化产业技术技能人才达到270人。 | 培养文化产业技术技能人才达到320人。 | 培养文化产业技术技能人才达到370人。 | 教务处、相关系部 |
| RW-50 | 完成高等职业院校章程制定、修订工作 | 完成高等职业院校章程制定。 | 完成高等职业院校章程修订、完善。 | 完成高等职业院校章程修订、完善。 | 办公室 |
| RW-51 | 推动高等职业院校参照《高等学校学术委员会规程》设立学术委员会；一批（不少于20%）专科高等职业院校参照《普通高等学校理事会规程（试行）》设立理事会或董事会机构 | 发挥学术委员会学术事务的决策、审议、评定和咨询作用。 | 发挥学术委员会学术事务的决策、审议、评定和咨询作用。 | 发挥学术委员会学术事务的决策、审议、评定和咨询作用。 | 办公室 |
| RW-52 | 巩固学校、省和国家三级高等职业教育质量年度报告制度，进一步提高年度质量报告的量化程度、可比性和可读性；强化对报告发布情况和撰写质量的监督管理 | 1.建立职业教育质量年度报告制度； 2.质量年度报告合规。 | 1.完善职业教育质量年度报告制度； 2.质量年度报告合规。 | 1. 完善职业教育质量年度报告制度； 2.质量年度报告合规。 | 办公室、相关处室、各系部 |
| RW-53 | 加强分类指导，以人才培养工作状态数据为基础，开展高职院校教学诊断和改进工作 | 1.制定学院教学诊断和改进工作方案； 2.开展教学诊断和改进工作。 | 开展教学诊断和改进工作。 | 完成第一轮教学诊断和改进工作。 | 教务处、相关处室、各系部 |
| RW-56 | 推动教师分类管理、分类评价的人事管理制度改革；全面推行按岗聘用、竞聘上岗 | 1.就教师分类管理、分类评价进行调研； 2.开展按岗聘用、竞聘上岗试点工作； 3.选派科技特派员，与企业合作进行技术创新，推进科技成果转化。 | 1.出台教师分类管理、分类评价相关文件； 2.继续开展按岗聘用、竞聘上岗试点工作； 3.选派科技特派员，与企业合作进行技术创新，推进科技成果转化。 | 1.实施教师分类管理，分类评价； 2.推行按岗聘用、竞聘上岗； 3.选派科技特派员，与企业合作进行技术创新，推进科技成果转化。 | 人事处、 科研处、各系部 |
| RW-58 | 加强高等职业教育研究机构和队伍建设，加大投入支持相关研究工作；有条件的高等职业院校建立专门教育研究机构，开展教学研究 | 1.积极申报高职教育研究项目； 2.健全高职教育研究机构、人员配备。 | 1.积极申报高职教育研究项目； 2.深入研究高职教育教学。 | 1.积极申报高职教育研究项目； 2.发挥高职教育研究所对教学过程的监督、评价作用。 | 人事处、 科研处、 高职教育研究所、各系部 |
| RW-59 | 贯彻落实《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》 | 调整完善辅导员培养培训方案、工作职能设置、考核考评指标。 | 制定相关措施并严格执行。 | 接受工作完成情况评估。 | 学生处、各系部 |
| RW-60 | 健全学生思想政治教育长效机制；高职院校按师生比1:200配备辅导员；心理健康教育全覆盖 | 制定相关措施完善学生思想政治教育长效机制，严格执行对辅导员配比、心理健康教育的各项要求。 | 开展检查、督导，基本完成预定目标。 | 接受工作完成情况评估。 | 学生处、 人事处、 人文素质教育部、各系部 |
| RW-61 | 全面推进《全国大学生思想政治教育质量测评体系（试行）》 | 按照体系要求开展自评整改工作。 | 完成高校版测评工作。 | 持续整改。 | 学生处、 人文素质教育部、各系部 |
| RW-62 | 创建平安校园、和谐校园 | 制定相关措施，并严格执行。 | 制定相关措施，并严格执行。 | 制定相关措施，并严格执行。 | 安全工作处、各系部 |
| RW-63 | 落实《高等学校体育工作基本标准》 | 制定相关措施并严格执行。 | 对执行情况进行检查、督导。 | 接受工作完成情况评估。 | 学生处、各系部 |
| RW-64 | 加强文化素质教育；加强校园文化建设；支持学生社团活动 | 制定相关措施并严格执行。 | 对执行情况进行检查、督导。 | 接受工作完成情况评估。 | 组宣部、学生处、人文素质教育部、各系部 |
| RW-65 | 促进职业技能培养与职业精神养成相融合 | 促进职业技能培养与职业精神养成相融合情况。 | 促进职业技能培养与职业精神养成相融合情况。 | 促进职业技能培养与职业精神养成相融合情况。 | 教务处、就业服务与创业指导中心、各系部 |
| XM-1 | 骨干专业建设 | 1.学习相关文件； 2.三年建设申报骨干专业6个。 | 三年建设申报骨干专业6个。 | 三年建设申报骨干专业6个。 | 教务处、各系部 |
| XM-2 | 校企共建的生产性实训基地建设 | 三年建设申报校企共建的生产性实训基地3个。 | 三年建设申报校企共建的生产性实训基地3个。 | 三年建设申报校企共建的生产性实训基地3个。 | 教务处、各系部 |
| XM-3 | 优质专科高等职业院校建设 | 三年建设申报优质专科高等职业院校。 | 三年建设申报优质专科高等职业院校。 | 三年建设申报优质专科高等职业院校。 | 各处室、各系（部） |
| XM-4 | “双师型”教师培养培训基地建设 | 三年建设申报“双师型”教师培养培训基地2个。 | 三年建设申报“双师型”教师培养培训基地2个。 | 三年建设申报“双师型”教师培养培训基地2个。 | 教务处、 各系（部） |
| XM-6 | 立项建设省级高等职业教育专业教学资源库和精品在线开放课程 | 1.三年建设申报省级高等职业教育专业教学资源库1个； 2.三年建设申报省级精品在线开放课程3门。 | 1.三年建设申报省级高等职业教育专业教学资源库1个； 2.三年建设申报省级精品在线开放课程3门。 | 1.三年建设申报省级高等职业教育专业教学资源库1个； 2.三年建设申报省级精品在线开放课程3门。 | 教务处、各系部 |
| XM-15 | 开展现代学徒制试点，校企共建以现代学徒制培养为主的特色学院 | 开展现代学徒制试点。 | 开展现代学徒制试点。 | 开展现代学徒制试点。 | 教务处、相关系部 |
| XM-16 | 以市场为导向多方共建应用技术协同创新中心 | 三年建设申报多方共建的应用技术协同创新中心1个。 | 三年建设申报多方共建的应用技术协同创新中心1个。 | 三年建设申报多方共建的应用技术协同创新中心1个。 | 科研处、相关系部 |
| XM-18 | 开发建设一批创新创业教育专门课程（群） | 三年建设申报创新创业教育专门课程1门。 | 三年建设申报创新创业教育专门课程1门。 | 三年建设申报创新创业教育专门课程1门。 | 教务处、就业服务与创业指导中心、人文素质教育部 |